План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования

в МКОУ «Ильинская ООШ»

Цель: обеспечение введения и реализации в 5 классах ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года.

Задачи:

- организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС ООО;

- разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ООО;

- обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС ООО.

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1.1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение 2015 года | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность гимназии | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.2. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | в течение 2015 года |  |  |
| 1.3. | Изучение регионального базисного плана образовательных учреждений Тульской области по переходу на ФГОС ООО | июнь 2015 года | Знание нормативных требований регионального базисного плана – разработка образовательной программы ОУ | Директор, зам.директора по УВР |
| 1.4. | Разработка образовательной программы школы с учетом методических рекомендаций, с учетом формирования универсальных учебных действий и социального запроса родителей обучающихся | июнь-август 2015 года | Создание основной образовательной программы | Директор, зам. директора по УВР, руководители ШМО, рабочая группа |
| 1.5. | Внесение изменений в программу развития ОУ | июнь-август 2015 года | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 2.1. | Создание рабочей проектной группы | июнь 2015 года | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | июнь 2015 года | План-график введения ФГОС | Директор, зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.3. | Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | август 2015 года | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО | Директор |
| 2.4. | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | январь-июнь 2015 года | Оценка образовательных условий школы с учётом требований ФГОС | Директор, зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.5. | Формирование школьной базы программ элективных курсов для предпрофильной подготовки. | в течение 2014-2015 учебного года, лето 2015 года | База программ | Зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| 2.6. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение 2014-2015 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС | Директор |
| 2.7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | в течение 2014-2015 учебного года лето 2015 года | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Директор, зам. директора по УВР, руководители ШМО, библиотекарь |
| 2.8. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО. | в течение 2013-2014 учебного года лето 2014 года |  |  |
| 2.9. | Педагогический совет «Взаимодействие семьи и школы в контексте введения ФГОС» | февраль 2015 года | Оценка степени готовности ОУ и родителей к введению ФГОС | Директор, зам. директора по УВР |
| 2.10. | Обеспечение введения ФГОС во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях | с 1 сентября 2015 года | Приказ по МКОУ «Ильинская ООШ» на основании приказа комитета по образованию | Директор |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 3.1. | Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | февраль-август 2015 года | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, рабочих программ к условиям реализации и результатам освоения программ | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.2. | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | март-июнь 2015 года | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.3. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | апрель- август 2015 года | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Зам.директора по УВР, руководители ШМО, рабочая группа |
| 3.4. | Изучение методических рекомендаций к региональному базисному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | апрель-июнь 2015 года | Разработка учебного плана школы на 2015-2016 учебный год | Директор, зам. директора по УВР |
| 3.5. | Обобщение опыта педагогов пилотных школ города, реализующих программы ФГОС ООО | апрель-июнь2015 года | Формирование банка опыта педагогов | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.6. | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | в течение 2015 – 2016 учебного года | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения | Педагог- классный руководитель |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 4.1. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | в течение 2014-2016 гг. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. | Зам. директора по УВР, руководители кафедр ШМО |
| 4.2. | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. |  |  |  |
| 4.3. | Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования » | в течение 2014-2016 гг. | Повышение квалификации педагогических работников | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 4.4. | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе ММЦ | в соответствие с планом работы ММЦ | Повышение квалификации педагогических работников | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 5.1. | Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | апрель- август 2015 года | Публикации в газете, размещение материалов на сайте школы | Директор, руководители ШМО |
| 5.2. | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | постоянно | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Зам.директора по УВР, руководители ШМО |
| 5.3. | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | постоянно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Зам.директора по УВР, руководители ШМО, классные руководители |
| 5.4. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | постоянно | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО, Размещение на сайте школы. | Директор, зам.директора по УВР |
| 5.5. | Проведение родительского собрания в 4 классе | май 2015 года | Знакомство родителей с Образовательной программой ООО | Зам.директора по УВР, классные руководители |
| 6. Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 6.1. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  | Аналитическая справка | Директор |
| 7. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС основного общего образования |
| 7.1. | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | По плану | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор гимназии |
| 7.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение учебного года | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор |
| 7.3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | В течение 2014 года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | Директор, зам. директора по УВР, библиотекарь |
| 7.4. | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение учебного года | Доступ учителей школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |